- Projeto: FleetMonitor

- Integrantes do Grupo:

- 116414 - Karoline Vitoria Rossetto

- 116483 - Larissa Ayumi Inoue

- 116944 - Leonardo Penteado Martim

- 116324 - Rafael Rodrigues de Albuquerque

- 116532 - Samuel Quenzer Baroni

- 111765 - Vinicius Morelli Baptista de Albino

Tabela de Atividades PDM (Método de Diagrama de Precedência)

| ID | Atividade (Pacote de Trabalho baseado nos Marcos) DOCX | Antecessora | Esforço Estimado (Dias) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Iniciação, definição do projeto e levantamento de requisitos | - | 15 |
| B | Plano de Integração, Escopo, Matriz RACI e UML Básico | A | 15 |
| C | Plano de Tempo, Custo e Padrões de Projeto Criacional | B | 15 |
| D | Plano de RH, Qualidade e Padrões de Projeto Estrutural | C | 20 |
| E | Plano de Riscos, Implantação e Prototipação de Código | D | 20 |
| F | Resumo expandido | D | 10 |

Caminho Crítico do Projeto: O caminho crítico é a sequência mais longa de atividades dependentes que determina a duração mínima do projeto.

- Caminho 1: A → B → C → D → E = 85 dias

- Caminho 2: A → B → C → D → F = 75 dias

- Resultado Final: O caminho crítico é A → B → C → D → E, totalizando 85 dias de esforço.